
Годовой отчет

о выполнении государственного задания  

ГАУ Новосибирской области  «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области»

 (наименование автономного учреждения)

за  2014 год 

(заполняется с учетом сведений за предшествующие 2 года)
1. Отчет об исполнении государственного задания:
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Исполнено за  2012 год
	Исполнено за  2013 год
	План на 2014 год
	Исполнено за 2014 год
	Уровень исполнения в % к утвержденному плану

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Часть I. Оказание государственных услуг.


	Раздел 1. Участие в подготовке проектов охранных обязательств собственников и пользователей объектами культурного наследия федерального значения по согласованию с федеральным органом по охране культурного наследия; собственников и пользователей объектами культурного наследия регионального значения, выявленными объектами культурного наследия.

	1.
	 Участие в подготовке проектов охранных обязательств собственников и пользователей объектами культурного наследия федерального значения по согласованию с федеральным органом по охране культурного наследия; собственников и пользователей объектами культурного наследия регионального значения, выявленными объектами культурного наследия.
	Проект охранного обязательства
	568
	607
	500
	525
	105

	Раздел 2. Участие в предоставлении информации об объектах культурного наследия.


	1.
	 Участие в предоставлении информации об объектах культурного наследия.
	справка
	150
	150
	150
	150
	100

	Часть II. Выполнение государственных работ.


	Раздел 1. Участие в организации проведения государственной историко-культурной экспертизы.

	1.1.
	Участие в организации проведения государственной историко-культурной экспертизы в отношении  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия; документов, обосновывающих включение (исключение) объектов культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения (далее - объекты культурного наследия) в (из) единый(ого) государственный(ого) реестр(а) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр); документов, обосновывающих изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия регионального значения; документов, обосновывающих отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам регионального значения; проектов зон охраны объектов культурного наследия.

	акт экспертизы
	23

	13
	4
	4
	100

	1.2.
	Участие в организации проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

	акт экспертизы
	4
	1
	3
	3
	100

	Раздел 2. Проведение мероприятий по выявлению и учету объектов, представляющих собой историко-культурную ценность
 и рекомендуемых для включения в Реестр, участие в подготовке документов для принятия решения о включении 
объектов в Реестр или регистрации объектов в Реестре:

	
	Проведение мероприятий по выявлению и учету объектов, представляющих собой историко-культурную ценность и рекомендуемых для включения в Реестр, участие в подготовке документов для принятия решения о включении объектов в Реестр или регистрации объектов в Реестре:
	объект
	
	
	
	
	

	2.1.
	- участие в подготовке паспортов объектов культурного наследия и документов для включения или регистрации в Реестре памятников архитектуры и истории;
	объект
	94
	72
	62
	62
	100

	2.2.
	- проведение археологических полевых работ и инженерно-геодезических изысканий по определению границ территорий и предметов охраны памятников археологии
	объект
	65
	70
	60
	60
	100

	Раздел 3. Участие в осуществлении государственного контроля за состоянием объектов культурного наследия.

	3.1.
	Участие в осуществлении государственного контроля за состоянием объектов культурного наследия.
	акт проверок
	54
	53
	53
	53
	100

	Раздел 4. Участие в проведении обследования состояния (инвентаризации) объектов культурного наследия.

	4.1.
	Участие в проведении обследования состояния (инвентаризации) объектов культурного наследия.
	объект
	164
	18
	49
	49
	100

	Раздел 5. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.

	5.1.
	Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.
	проект зон охраны
	11
	11
	1
	1
	100

	Раздел 6. Организация выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.

	6.1.
	Выполнение проектных работ.
	объект
	5
	3
	3
	3
	100

	6.2.
	Организация проведения ремонтно-реставрационных работ.
	объект
	3
	9
	5
	5
	100

	6.3.
	Спасательные полевые археологические работы на объектах археологического наследия Новосибирской области.
	объект
	1
	1
	1
	1
	100

	6.4.
	Технический надзор за ведением ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, включенных в целевые программы.
	объект
	1/8
	1/11
	1/2
	1/2
	100

	Раздел 7. Организация проведения мероприятий по популяризации объектов культурного наследия.

	7.1.
	Подготовка к изданию и издание научной, научно-методической, научно-популярной, справочной, пропагандистской, агитационной, художественной информации на всех видах носителей, касающейся объектов культурного наследия, публикации в средствах массовой информации.
	мероприятие
	4
	5
	5
	5
	100

	7.2.
	Организация или участие в проведении конференций, фестивалей, симпозиумов, выставок, семинаров.
	мероприятие
	2
	2
	3
	3
	100

	7.3.
	Оформление эскизов информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия.
	объект
	1/55
	1/60
	1/60
	1/60
	100



2. Среднегодовая численность работников автономного учреждения и их средняя заработная плата:
	№

п\п
	Показатель


	Единица измерения
	2012 год
	2013 год
	2014 год

	1.
	Среднегодовая численность работников, 

в том числе:
	чел.
	48
	53
	53

	1.1.
	среднегодовая численность работников, занятых в исполнении задания
	чел.
	42
	47
	47

	2. 
	Средняя заработная плата работников
	руб.
	45935
	45863
	46678

	3.
	Средняя заработная плата работников, занятых в исполнении задания
	руб.
	33522
	33876
	36007


3. Объем финансового обеспечения государственного задания, тыс. руб.: 
	Объем субсидии 

(финансового обеспечения)
	2012 год
	2013 год
	2014год

	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	
	44725,8
	44725,8
	47558,0
	47558,0
	40231,7
	40231,7


Руководитель  учреждения                                             М.В.Грес

Главный бухгалтер  учреждения                                     Е.С.Запорожец

МП

Дата  составления отчета, ФИО исполнителя, контактный телефон

19 января 2014 г., Минибаева И.И, 222-76-23

Пояснительная записка

к годовому отчету за 2014 год о выполнении государственного задания

ГАУ НСО «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области»

За период 2014 года в соответствии с государственным заданием фактически выполнено:

I. Оказание государственных услуг:

Раздел 1. Участие в подготовке проектов охранных обязательств собственников и пользователей объектами культурного наследия федерального значения по согласованию с федеральным органом по охране культурного наследия; собственников и пользователей объектами культурного наследия регионального значения, выявленными объектами культурного наследия.
Подготовлены проекты охранных обязательств, включая акты технического состояния, на 525 объектов культурного наследия для собственников и пользователей объектов культурного наследия и переданы в управление. Оптимизация механизма работы с заявителями позволила превысить плановые показатели при тех же стоимостных расходах оказания услуги.

Раздел 2. Участие в предоставлении информации об объектах культурного наследия.
По запросам организаций и обращениям физических и юридических лиц предоставлено 150 справок по объектам культурного наследия в соответствии с данными единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и имеющимися базами данных. Справки регистрируются в журнале обращений физических и юридических лиц и организаций.
II. Выполнение государственных работ:

Раздел  1.  Участие в организации проведения государственной историко-культурной экспертизы:
1.1. Участие в организации проведения государственной историко-культурной экспертизы в отношении  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия; документов, обосновывающих включение (исключение) объектов культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения (далее - объекты культурного наследия) в (из) единый(ого) государственный(ого) реестр(а) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр); документов, обосновывающих изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия регионального значения; документов, обосновывающих отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам регионального значения; проектов зон охраны объектов культурного наследия.
Проведена государственная историко-культурная экспертиза проекта  зон охраны объектов культурного наследия федерального, регионального и местного  значения (памятников истории и культуры), расположенных на территории г. Новосибирска, Новосибирской области.

Проведена государственная историко–культурная экспертиза документов, обосновывающих включение объекта культурного наследия  «Достопримечательное место «Новосибирский   Академгородок», по адресу : г.Новосибирск, Советский  район в единый государственный реестр объектов культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ.

Проведена государственная историко–культурная экспертиза документов, обосновывающих включение в единый государственный реестр объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия «Дом Г.И. Жерновкова», по адресу г. Новосибирск, ул. Чаплыгина,34.

Проведена историко-культурная экспертиза документов, обосновывающих включение объекта культурного наследия «Комплекс жилых домов кооператива «Печатник» в единый государственный реестр, по адресу г.Новосибирск, ул. Трудовая,1,3,7.
1.2. Участие в организации проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
Проведены  три государственные историко-культурные экспертизы проектной документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объектов культурного наследия:

1. По проекту воссоздания и реставрации выявленного объекта  культурного наследия «Собор Святой Живоначальной Троицы» по адресу: р.п. Колывань, ул. Советская, 34;

2. По проекту воссоздания  спортивного зала объекта культурного наследия «Спортивный клуб «Динамо», расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 60;

3. По паспорту отделки фасадов объекта культурного наследия «Здание школы», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 93.
Раздел 2.  Проведение мероприятий по выявлению и учету объектов, представляющих собой историко-культурную ценность и рекомендуемых для включения в Реестр, участие в подготовке документов для принятия решения о включении объектов в Реестр или регистрации объектов в Реестре:
2.1. Участие в подготовке паспортов объектов культурного наследия, документов для включения и регистрации в Реестре памятников архитектуры и истории.

Подготовлены комплекты документов для принятия решения о включении 62 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Венгеровского, Черепановского, Ордынского, Маслянинского, Северного, Баганского, Татарского, Кыштовского, Тогучинского, Убинского, Чистоозерного, Чулымского районов Новосибирской области, в Реестр и направлены на согласование в управление, для дальнейшей передачи в Министерство культуры Российской Федерации.

2.2. Проведение археологических полевых работ и инженерно-геодезических изысканий по определению границ территорий и предметов охраны памятников археологии.
В течение 2014 года по данному направлению проводились полевые археологические и геодезические работы на 60 объектах культурного наследия – памятниках археологии, расположенных на территории Колыванского, Краснозёрского, Венгеровского, Искитимского и Ордынского районов Новосибирской области. По итогам выполнения полевых работ, проводится камеральная обработка полевых материалов, создание инженерно-геодезических планов, работы по определению и описанию границ территорий и предметов охраны 60 памятников археологии. Ведутся работы по подготовке 2-х научных отчетов о производстве археологических исследований на территории Новосибирской области в 2014 году.
Раздел  3. Участие в осуществлении государственного контроля за состоянием объектов культурного наследия.
Проведена оценка текущего состояния объектов культурного наследия и их территорий, охранных зон. Специалистами отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ совместно с УГО ОКН НСО осуществлена проверка соблюдения пользователями законодательства в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия, составлен 51 акт проверки.

Специалисты отдела археологии ГАУ НСО НПЦ совместно с сотрудниками Управления ГО ОКН НСО приняли участие в проведении 2-х проверок состояния объектов археологического наследия, подвергаемых разрушению в ходе производства строительных работ. Объекты расположены на территории Искитимского района Новосибирской области (памятники археологии поселение Морозово-1, городище Морозово-2 и поселение Морозово-3) и Октябрьского района г. Новосибирска (поселение Турист-2).

Всего составлено 53 акта проверки по следующим объектам культурного наследия:

1.  «Дом жилой ("Профессорский дом")», ул.Дуси Ковальчук,185 (ООО «Капитал»);

2. «Контора инженера Г.М. Будагова», ул.Большевистская,7 кв.3, 5 (Муниципальное образование – город Новосибирск);

3. «Контора инженера Г.М. Будагова», ул.Большевистская,7 кв.2 (Сенникова М.К.);

4. Новосибирская обл., р.п.Колывань, ул.Ленина,50а (Павлюченкова О.А.);

5. «Красные казармы. Комплекс зданий военно-остановочного пункта. Казарма для размещения нижних чинов», ул.Владимировская,10а (ФГБУ «Научный центр клинической и экспериментальной медицины» СО РАМН);

6. Новосибирская обл., р.п.Колывань, ул.Советская,43а (Администрация р.п.Колывань);

7. «Дом жилой», ул.Станиславского,6 (ООО ТФ «Русский ситец»);

8. «Здание бывшей гимназии», ул.Чаплыгина,28 (ОАО «Компания ЮНИМИЛК»);

9. «Контора инженера Г.М. Будагова», ул.Большевистская,7 кв.3, 5 (Муниципальное образование – город Новосибирск);

10. «Контора инженера Г.М. Будагова», ул.Большевистская,7 кв.2 (Сенникова М.К.);

11. «Новосибирская ГЭС», ул.Новоморская,4 (Филиал ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»);

12. «Дом жиолй усадьбы В.Я.Вагина», ул.Коммунистическая,31 (ООО «Сибкомплект»);

13. «Гостиница «Метрополитен», ул.Революции,4 (ЗАО «Сибирский Антрацит»);

14. «Дом жилой», ул.Станиславского,3 (ООО «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района»);

15. «3-этажное каменное здание», ул.Фабричная,33 (ОАО «Новосибирская макаронная фабрика»);

16. «Здание школы», ул.Советская,93 (МБОУ ДОД города Новосибирска – Центр дополнительного образования «Алые паруса»);

17. Новосибирская область, Искитимский район, Морозовский сельсовет (ООО «ДВС»);

18. «Комплекс жилых домов кооператива «Печатник»: 5-х этажный кирпичный жилой дом», ул.Трудовая,7 (ООО «ДНС Дельта-Новосибирск»);

19. «2-х этажное каменное здание», ул.Сухарная,70/1 (ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»);

20. «Здание делового дома (ныне Центрального универмага)», Красный проспект,25 (ООО «Бульвар»);

21. «Комплекс жилых домов кооператива «Печатник»: 5-х этажный кирпичный жилой дом», ул.Трудовая,7 (ООО «РИМ-С»);

22. «Здание делового дома (ныне Центрального универмага)», Красный проспект,25 (ООО «Бульвар»);

23. «Здание делового дома (ныне Центрального универмага)», Красный проспект,25 (ООО «Бульвар»);

24. «Комплекс жилого кооператива "Кузбассуголь": 3-х этажный кирпичный жилой дом», ул.Советская,38 / ул.Державина,2 (МБОУ г.Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 54»);

25. г.Новосибирск, Октябрьский район (СП ООО «Сибакадемстрой»);

26. «Дом жилой ("Профессорский дом")», ул.Дуси Ковальчук,185 (ООО «Капитал»);

27. «Дом жилой», ул.Чаплыгина,45 (ООО «Мавик»);

28. «Дом жилой», ул.Чаплыгина,45 (ООО «РАФТ-2000»);

29. «Дом жилой», ул.Станиславского,3 (ООО «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района»);

30. «Дом № 82 по ул. Ленина», ул.Ленин,92-б (ГАОУ СПО НСО «Новосибирский колледж культуры и искусств»);

31. Охранная зона № 1, «Контора «Госэлектросиндиката», ул.Горького,64 (ООО Рента С»);

32. «Школа», ул.Октябрьская,5 (МБОУ г.Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 3»);

33. «Новосибирский вокзал», ул.Шамшурина,43; «Водонапорная башня № 2», ул.Светофорная (ОАО «РЖД»);

34. «Комплекс общественных зданий: - Здание заезжего двора с хоз. пристройками. - Ворота», ул.Каинская,3 (ООО «Сибстрой»);

35. «Комплекс общественных зданий: - Здание заезжего двора с хоз. пристройками. - Ворота», ул.Каинская,3 (ООО «Никос»);

36. «2-этажное здание универмага», ул.Ленина,86 (ЗАО «СтройградИнвест»);

37. «Дом жилой Речного Флота ("Дом грузчиков")», ул.Фабричная,6 (ЗАО УК «СПАС-ДОМ»);

38. «Комплекс жилого кооператива "Кузбассуголь": - 4-х этажный кирпичный жилой дом», Красный проспект,51/2 (ООО «МКД ГАРАНТ»);

39. «2-х этажный смешанный дом», ул.Каинская,13; «Дом жилой Лихачева» ул.Каинская,15 (ФГБУЗ «Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства»);

40. «Комплекс жилого кооператива "Кузбассуголь": - 4-х этажный кирпичный жилой дом», Красный проспект,49 (ТСЖ «Красный проспект 49»);

41. «Дом-памятник Ленину В.И., сооруженный в 1925 году на средства горожан», Красный проспект,32 (ГАУК НСО «Новосибирская государственная филармония»);

42. «Жилой дом ("Дом с часами")», Красный проспект,11 (ООО «УЮТ»);

43. «Комплекс жилых домов кооператива «Печатник»: 5-х этажный кирпичный жилой дом», ул.Трудовая,7 (ООО «ДНС Дельта-Новосибирск»);

44. «Дом № 65 по ул. Чаплыгина», ул.Чаплыгина,65 (ОГУП «Техцентр НСО»);

45. «Комплекс жилого кооператива "Кузбассуголь": - 4-х этажный кирпичный жилой дом», Красный проспект,51/2 (ООО «МКД ГАРАНТ»);

46. «Дом жилой Речного Флота ("Дом грузчиков")» ул.Фабричная,6 (ЗАО УК «СПАС-ДОМ»);

47. «Дом жилой», ул.Коммунистическая,13 (ООО «Восток»);

48. «Дом жилой», ул.Станиславского,7 кв.21 (Смирнов А.В.);

49. Новосибирская обл., р.п.Колывань, ул.Ленина,50а (Павлюченкова О.А.);

50. «Здание Новосибирского театра оперы и балета», Красный проспект,36 (ФГБУК «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета»);

51. «2-этажное здание универмага», ул.Ленина,86 (ЗАО «СтройградИнвест»);

52. «Дом жилой», ул.Станиславского,3 (ООО «Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района»);

53. «Контора инженера Г.М. Будагова», ул.Большевистская,7 кв.3, 5 (Муниципальное образование – город Новосибирск);

Раздел 4. Участие в проведении обследования состояния (инвентаризации) объектов культурного наследия.

Проведено обследование состояния памятников, определение соответствия имеющейся документации реальному состоянию памятника. Составлены акты инвентаризации 29 объектов архитектуры и истории:

1. Здание представительства компании «Зингер» (Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Чкалова, 7);

2. Башня водонапорная, (Мошковский район,  р.п. Станционно-Ояшинский, ж.д.ст. Ояш);

3. Дом жилой Голубевой (Мошковский район, с. Мошнино);

4. Дом жилой (Мошковский район, с.  Сарапулка, ул. Советская, 16);

5. Дом жилой  Ивановой А. (Мошковский  район,  с. Ташара, ул. Имени Героя Советского Союза Н. Данилова, 29);

6. Дом жилой Логиновой (Мошковский район,  с. Ташара);

7. Дом жилой И. Шишковой,  д. Кругликово, ул. Кооперативная, 12

8. Дом жилой Тоскаева, д. Мануйлово, ул. Колхозная, 5

9. Дом жилой, с. Турнаево

10.  Башня водонапорная, г. Болотное, ж.д.ст. Болотное

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства»:

11.  ул.Тополевая,3;

12.  ул.Тополевая,17;

13. «Казарма батальонная», № объекта 14;

14. «Казарма батальонная», № объекта 15;

15. «Пулеметная команда», № объекта 16;

16. «Казарма батальонная», № объекта 17;

17. «Приемный покой», № объекта 20;

18. «Канцелярия и гауптвахта для младших чинов», № объекта 22;

19. «Учебная команда, № объекта 23;

20. «Казарма батальонная», № объекта 26;

21. «Дом жилой», № объекта 28;

22. «Склад», № объекта 29;

23. «Здание хозяйственного назначения» № объекта 30;

24. «Дом жилой», № объекта 51;

25. «Дом жилой», № объекта 58;

26. «Казарма батальонная», № объекта 69;

27. «Казарма батальонная», № объекта 70;

28. «Казарма батальонная», № объекта 71.

29. Церковь Святой Троицы (Краснозерский район, с. Мохнатый лог)  – объект муниципального значения.

Проведена инвентаризация состояния 20 объектов археологического наследия, расположенных на территории Искитимского, Коченёвского, Новосибирского, Колыванского, Ордынского, Мошковского, Барабинского, Здвинского, Чановского районов Новосибирской области. Подготовлены и переданы в Управление ГО ОКН НСО акты технического состояния объектов. Выполнена камеральная обработка полученных полевых материалов по инвентаризации 20 объектов археологического наследия. Ведутся работы по подготовке 2-х научных отчетов о производстве археологических исследований на территории Новосибирской области в 2014 году.

Раздел 5. Разработка  проектов   зон  охраны  объектов  культурного  наследия.

Выполнены  работы  по корректировке проекта зон  охраны объектов культурного наследия, расположенных  на территории г. Новосибирска:

1 этап: по описанию местоположения границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия и карта (планов) 371 объекта землеустройства, расположенных на территории города Новосибирска в форме проекта постановления правительства Новосибирской области.
2 этап: подготовка документов (землеустроительных дел и карт (планов)) для 380-ти территорий и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в г.Новосибирске.

Выполнена научно - проектная документация «достопримечательное место «Новосибирский Академгородок».  Для реализации этого проекта в мэрии г. Новосибирска получен топографический план.
Раздел 6. Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия.

6.1. Выполнение проектных работ. 

Выполнен проект воссоздания и реставрации выявленного объекта культурного наследия «Собор Святой Живоначальной Троицы» по адресу: р.п. Колывань ул. Советская,34 (стадия эскизный проект, стадия проект).

Выполнен проект  воссоздания спортивного зала объекта культурного наследия «Спортивный клуб «Динамо», расположенного по адресу г. Новосибирск, ул. Коммунистическая,60 (стадия эскизный  проект, стадия проект).

Выполнен паспорт отделки фасадов объекта культурного наследия «Здание школы», расположенного по адресу г.Новосибрск, ул. Советская, 93.

6.2. Проведение ремонтно-реставрационных работ.

Выполнены ремонтно-реставрационные работы на 5 объектах: 
1. г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 38 (Орджоникидзе, 25). Здание  госучреждений («Сибирское подворье»), первый ВУЗ города  - отделочные работы в помещениях музея; 

2. г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 23 - реставрация (восстановление, докомпоновка, окраска) брандмауэрной стены и ремонт отдельных мест кровельного покрытия. 

3. г. Новосибирск, ул. Сибирская, 54 «Школа высшего спортивного мастерства» - восстановление башни и водостоков;

4. г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42, « Поликлиника» - ремонт кровли с заменой покрытия, восстановление и усиление стропильной системы, утепление чердачного перекрытия.

5. НСО, Барышевский сельсовет,  «Церковь (деревянная), историко-архитектурный музей под открытым небом –  замена лемехов, частичная замена деревянной кровли, противопожарная обработка.
6.3. Спасательные полевые археологические работы на объектах археологического наследия Новосибирской области.

Проведены полевые спасательные археологические работы  подрядной организацией ИАЭТ СО РАН на объектах археологического наследия НСО (курганный могильник Крохалёвка-5, поселение Крохалёвка-11 на территории Прокудского сельсовета Коченёвского района НСО). По итогам выполнения работ ИАЭТ СО РАН проведены камеральные работы и сдан научный отчет по результатам исследовательских работ на археологических памятниках. 
6.4. Технический надзор за ведением ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, включенных в целевые программы.
Проводился технический надзор за ведением ремонтно-реставрационных работ на 2 объектах культурного наследия:

1. НСО, р.п. Сузун, ул. Ленина Достопримечательное место «Сузунский медеплавильный завод и монетный двор» здание Толчельни;

2. НСО, р.п. Колывань, ул. Карла Маркса, 64(66) «Дом Е.А. Жернакова»;

Данные по техническому надзору отражены в журнале.
Раздел 7. Организация проведения мероприятий по популяризации объектов культурного наследия.

7.1. Подготовка к изданию и издание научной, научно-методической, научно-популярной, справочной, пропагандистской, агитационной, художественной информации на всех видах носителей, касающейся объектов культурного наследия, публикации в средствах массовой информации.
В отчетном периоде изданы:

1. буклет по итогам работы ГАУ НСО НПЦ и УГО ОКН за 2013 г;
2. буклет «Клуб. Дворец. Театр: вехи истории», посвященный 100-летию Коммерческого клуба;
3. буклет «Милосердие и благотворительность. Дом инвалидов в Ново-Николаевске», посвященный 100-летию начала  Первой мировой войны;
4. научно-популярное издание «Деревянное зодчество Новосибирской области. По материалам экспедиций;
5. календарь «Новосибирск. Прогулка с художниками» на 2015 год;
7.2. Организация или участие в проведении конференций, фестивалей, симпозиумов, выставок, семинаров.

За отчетный период выполнены следующие мероприятия:

· Подготовка и проведение выставки «Память в камне», «Лица великой войны».
· Выступление с докладом «О создании книги «Военный городок в Новониколаевске (первые годы истории» на заседании круглого стола по теме «Популяризация историко-документального наследия регионов. Информационное обеспечение пользователей архивной информацией» (в рамках расширенного заседания коллегии управления ГАС НСО).
7.3. Оформление эскизов информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия.
Выполнены и направлены на согласование в УГО ОКН НСО эскизы информационных надписей и обозначений на 60 объектах культурного наследия, из них 15 дополнены QR-кодами:

1. Башня водонапорная. Барабинский район, г. Барабинск, ул. Деповская, 24;

2. Памятник партизанам Гражданской войны Маркову М.М. и Мишенину. с. Ключевая (Ключевский сельсовет);

3. Братская могила партизан, расстрелянных  колчаковцами. Барабинский район, с. Новоярково (Новоярковский сельсовет);

4. Братская могила партизан, расстрелянных  колчаковцами. Барабинский район, д. Сизево (Новочановский сельсовет);

5. Братская могила партизан. г. Бердск, ул. Свердлова, городской сквер

6. Памятный знак в честь подвига бердчан в годы Великой Отечественной войны. г. Бердск, ул. Спортивная, Парк Победы;

7. Братская могила партизан, павших в боях с колчаковцами. Доволенский район, с. Довольное,  Центральный сквер (Доволенский сельсовет);

8. Дом жилой  Ф. Афанасьева. Доволенский район, п. Баган, ул. Центральная (Доволенский сельсовет);

9. Братская могила партизан – жертв колчаковщины. Доволенский район, с. Волчанка, у Дома культуры (Волчанский сельсовет);

10. Братская могила партизан, павших  в боях с колчаковцами. Доволенский район, с. Индерь (Индерский сельсовет);

11. Могила партизан, расстрелянных польским карательным отрядом в 1919 г. с. Минино, ул. Центральная, 30 (Мининский сельсовет);

12. Памятник на  могиле борцов Гражданской войны . Доволенский район, с. Утянка, ул. Центральная (Утянский сельсовет) ;

13. Братская могила партизан – жертв колчаковщины.  Доволенский район, с. Ярки, ул. Ливенская, «Парк Победы» (Ярковский сельсовет) ;

14. Могила партизан Гражданской войны. Здвинский район, с. Здвинск,  ул. Калинина, 2 (Здвинский сельсовет);

15. Могила партизан Гражданской войны. Здвинский район, д. Барлакуль (Лянинский сельсовет);

16. Братская могила партизан Гражданской войны. Здвинский район, с. Верх–Каргат (Верх-Каргатский сельсовет);

17. Могила партизан Гражданской войны. Здвинский район, с. Верх-Урюм (Верх-Урюмский сельсовет);

18. Могила партизан Гражданской войны. Здвинский район, с. Лянино (Лянинский сельсовет);

19. Могила партизан Гражданской войны. Здвинский район, д. Михайловка (Цветниковский сельсовет);

20. Братская могила партизан Гражданской войны. Здвинский район, с. Светлое, ул. Центральная (Нижнеурюмский сельсовет);

21. Памятник пограничнику И.В. Коротееву, погибшему  в борьбе с японо-манчжурами.  Искитимский район, г. Искитим, парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева;

22. Дом жилой. Искитимский район, с. Быстровка, ул. Советская, 12б (Быстровский сельсовет);

23. Братская могила борцов Гражданской войны. Искитимский район, д. Девкино (Гусельниковс-кий сельсовет);

24. Церковь каменная на Каракане. Искитимский район, с. Завьялово, ул. Совхозная, 47б Быстровский сельсовет);

25. Братская могила борцов Гражданской войны. Искитимский район, с. Легостаево (Легостаевский сельсовет ;

26. Братская могила борцов Гражданской войны. Искитимский район, д. Новососедово, на юго-западе окраины села (Легостаевский сельсовет);

27. Памятник партизанам, погибшим во время Гражданской войны. Каргатский район, г. Каргат, ул. Северная, площадь средней школы №3;
28. Памятник на братской могиле борцов против кулацкого восстания. р.п. Колывань,ул. Калинина, на территории храма Александра Невского;
29. Школа церковно–приходская, соборная. р.п. Колывань, ул. Московская, 35;
30. Дом жилой, 2-этажный. р.п. Колывань, ул. Пролетарская, 62.;
31. Почтовая контора р.п. Колывань,Революцион-ный проспект, 40;
32. Могила Ивана Матвеевича и Ивана Ивановича Костериных, погибших во время кулацкого мятежа. Колыванский район,д. Амба Скалинский сельсовет) ;
33. Братская могила борцов с кулацким восстанием в 1920 году. Колыванский район, с. Кандаурово, ул. Революционеров (Кандауровский сельсовет);
34. Братская могила борцов за власть Советов. Колыванский район,д. Малая Черемшанка (Вьюнский сельсовет);
35. Братская могила борцов Гражданской войны. Колыванский район,с. Новотырышки-но, ул.Заречная (Новотырышкин-ский сельсовет);
36. Братская могила партизан Гражданской войны. Колыванский район,с. Новотырышки-но, в 3,5 км юго - западнее от села (Новотырышкин-ский сельсовет) (б.д. Подволошная);
37. Братская могила борцов, погибших в борьбе с колыванским кулацким восстанием. Колыванский район,с. Сидоровка (Сидоровский сельсовет) ;
38. Братская могила борцов за власть Советов. Колыванский район, с. Соколово,(б.д. Грязнуха);
39. Братская могила борцов Гражданской войны. Колыванский район, с. Тропино (Калининский сельсовет);
40. Братская могила большевиков, погибших в борьбе с колыванским кулацким восстанием. Колыванский район, д. Чаус (р.п. Колывань) ;
41. Братская могила партизан Гражданской войны. Колыванский район, д. Южино (Сидоровский сельсовет);
42. Памятник на братской могиле партизан, расстрелянных колчаковцами. Коченевский район,  с. Крутологово, ул. Школьная, 2/3 (Крутологовский сельсовет) ;
43. Братская могила партизан Гражданской войны. Кочковский район, с. Быструха (Быструхинский сельсовет) ;
44. Памятник на братской могиле партизан -  жертв колчаковщины. Краснозерский район, р.п. Красно-зерское, Центральная площадь, сквер;
45. Памятник на братской могиле партизан – жертв колчаковщины. Краснозерский район, с. Мохнатый Лог (Мохнатологов-ский сельсовет)

Дополнены QR-кодами:

46. «Здание облпотребсоюза (Сибкрайсоюз)», ул. Красный проспект,29;

47. «Здание  госучреждений (“Сибирское подворье”), первый ВУЗ города», ул. Красный проспект, 38;

48. «Дом-памятник Ленину В.И., сооруженный в 1925 году на средства горожан», ул. Красный проспект, 32;

49. «Дом жилой НИИ – 39», ул.Красный проспект,30 ; 

50. «Здание облисполкома», ул.Красный проспект, 18;

51. «Дом № 3 по Красному проспекту. Областная больница», ул.Красный проспект, 3;

52. «Окружной Дом офицеров (Дом инвалидов). Здание-памятник жертвам 1-й империалистической войны», ул.Красный проспект, 63;

53. «Банк «Русско – Азиатский».«Библиотека», ул.Красный проспект, 26;

54. «Новосибирский вокзал», ул.Шамшурина, 43;

55. «Театр «Красный факел», ул.Ленина, 19;

56. «Памятник В.И.Ленину», ул.Щетинкина,33;

57. «Главный почтамт» (здание филиала Богородско-Глуховской мануфактуры), ул.Советская,33;

58. Кинотеатр «Пролеткино» («Победа») в составе комплекса «Дворец Труда», ул.Ленина, 7;


59. «Контора Текстильсиндиката», ул.Советская, 18;

60. «Здание Управления Западно-Сибирской железной дороги», ул. Вокзальная магистраль, 14. 

По итогам работы за 2014 год государственное задание выполнено в полном объеме. Средняя заработная плата работников, занятых в исполнении государственного задания, составила 36007 рублей, что превышает показатель прошлого года на 6%. 

Главный экономист                                      И.И. Минибаева
